## テスト進捗状況管理表
日付 |  | 7月
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
テスト 件数 | 予定 | 99 | 97 | 94 | 89 | 89 | 89 | 83 | 73 | 63 | 53 | 44 | 44 | 44 | 35 | 25 | 21 | 19 | 12 | 12 | 12 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0
| 実績 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | 10 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 9 | 10 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0
バグ発生 件数 | 予定 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 25 | 22 | 18 | 13 | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | -2 | -3 | -5 | -5 | -5 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7
| 実績 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
バグ解決 件数 | 予定 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 実績 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 12 | 17 | 22 | 22 | 22 | 24 | 27 | 32 | 33 | 35 | 35 | 35 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
テスト進捗管理のポイント
・ | 開発環境で効率化が変わるので、環境構築に工夫する
・ | 担当者の能力は様々なので、管理者は状況をよく見て工程を推進する
・ | 開発のフォローは週一でいいが、開発者が行き詰っていると直接フォローする
・ | 負荷が大きいとき、作業効率と遅延の原因の両方の観点から改善策を講じる
・ | テスト項目消化件数とバグ発生件数の予定と実績の推移を観察する
| ・ | 7月 1: テスト項目消化件数とバグ発生件数の予定と実績がほぼ一致する場合
予定通りに進んでいる。
ただし、特異点があって整合している場合は、要因の特定を対策を実施する
| ・ | 7月 1: テスト項目消化件数は予定どおりだが、バグ発生件数は予定に達していない
プログラムの品質がいいか、確認する
テスト項目の設定が不十分の可能性がある
| ・ | 7月 1: テスト項目消化件数が予定に達していないのに、バグ発生件数が予定に達している
品質が悪い
担当者の傾向を分析し、対策を行う
・ | バグ発生件数＝バグ解決件数なら、品質は向上している
・ | 不良発生のとき、類似する不良も探す
担当者ごとの不具合の傾向がにているので、類似する不良も特定することで、品質は向上する
・ | 不具合修正後の後処理の確認も行う
不具合が発生するテスト項目を特定し、修正前のプログラムで発生することを確認する
プログラムの修正を行い、修正に伴ったテスト項目を追加する
修正したプログラムで不具合が発生するテスト項目で、不具合が再現しないことを確認する
・ | 担当者がテストする現場に立ち会い、テスト方法に問題がないかフォローする
・ | 開発完了時にテスト項目、バグ発生件数から分析を行い、目標値発生のためのデータを反映する
| ・ | 7月 1: 目標値は適切だったか
| ・ | 7月 1: 類似不良の見つけ方について、具体的な規則が必要か
| ・ | 7月 1: 単体、結合、システムテストへの移行の基準は正しいか
| ・ | 7月 1: 潜在不良がどのくらいあって、今後どうすればいいか
| ・ | 7月 1: 作業ステップ数の予定と実績がどのくらい差があり、精度を上げるためにはどうすればいいか
| ・ | 7月 1: バグ摘出は設定したテスト項目にでどのくらい行えたか
| ・ | 7月 1: 今後の開発で、どのような新しい試みをすれば、効果的に作業できるか
| ・ | 7月 1: 日程の予定と実績に、どのくらいの差があり、今後はどうすればいいか
・ | テストの各予定件数の再設定を安易におこなわないこと
S字曲線になるとき、以下の点を疑う
・目標の設定が甘い
・過去の結果分析が不十分
テスト結果件数だけでなく
テスト内容にも着目する
開発者の能力が高いと
目標値に到達しないことがある

## 不良摘出状況分析 予測
# | テスト消化項目件数 |  | 摘出不良件数 |  | 概要 | 別の見方
| 目標(予定) | 実績 | 目標(予定) | 実績
1 | 等しい | 等しい |  |  | 予定通りに作業が進んでいる | ・目標設定が甘くないか？ ・摘出不良との関係がわからないと 判断できない
2 | 大 | 小 |  |  | 予定通りに作業が進んでいない 原因の調査と対応が必要 | ・目標設定が甘くないか？ ・摘出不良との関係がわからないと 判断できない
3 | 小 | 大 |  |  | 予定通りに作業が進んでいる | ・目標設定が甘くないか？ ・摘出不良との関係がわからないと 判断できない
4 |  |  | 等しい | 等しい | 予定通りに作業が進んでいる | ・目標設定が甘くないか？ ・テスト項目消化との関係が わからないと判断できない
5 |  |  | 大 | 小 | 予定通りに作業が進んでいない 原因の調査と対応が必要 | ・目標設定が甘くないか？ ・テスト項目消化との関係が わからないと判断できない
6 |  |  | 小 | 大 | 予定通りに作業が進んでいる 不良の巣窟をチェックする | ・目標設定が甘くないか？ ・テスト項目消化との関係が わからないと判断できない
7 | 小 | 大 | 小 | 大 | 予定通りに作業が進んでいない 原因の調査と対応が必要 | ・目標設定が甘くないか？ ・不良はテスト項目で狙ったところから 摘出しているかチェックする
8 | 大 | 小 | 大 | 小 | 予定通りに作業が進んでいる 至急対策を実施する | ・目標設定が甘くないか？ ・不良でテストが進まない、 テスト条件が設定できていないなど 至急要因の究明と対策を行う